## 全体・別紙１(５月開始) (採用予定)
休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [18 empty] | （別紙４）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
カレンダー開始日 |  |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  |  | 年 | 2023 | [13 empty] | 【凡例】
[25 empty] | ○ | 休日（予定）
[25 empty] | ● | 休日（実施）
作業日（※空欄）
[25 empty] | ／ | 対象期間外
月毎の確認
月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0
日 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 0
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ／ |  |  |  | 現場閉所率
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
計画 | [30 empty] | ／ | 0 | 0 |  | 閉所日数 | 0 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-30
実施 | [30 empty] | ／ | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-30
月 | 2023-04-01: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 20
日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  |  |  | 閉所日数 | 6
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
行事 | 2023-05-12: 工事着手日 |  |  | 実施 | 対象期間 | 20
計画 | [31 empty] | 6 | 6 |  | 閉所日数 | 6 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-11; 2023-05-13 to 2023-05-14; 2023-05-20 to 2023-05-21; 2023-05-27 to 2023-05-28
実施 | [31 empty] | 6 | 6 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-11; 2023-05-13 to 2023-05-14; 2023-05-20 to 2023-05-21; 2023-05-24; 2023-05-28
月 | 2023-05-01: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 30
計画 | [30 empty] | ／ | 9 | 15 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04; 2023-06-10 to 2023-06-11; 2023-06-17 to 2023-06-18; 2023-06-24 to 2023-06-25; 2023-06-30
実施 | [30 empty] | ／ | 9 | 15 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04; 2023-06-10 to 2023-06-12; 2023-06-18; 2023-06-24 to 2023-06-25; 2023-06-30
月 | 2023-06-01: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 |  |  |  | 閉所日数 | 10
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 31
計画 | [31 empty] | 10 | 25 |  | 閉所日数 | 10 | bar: 2023-07-01 to 2023-07-02; 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30
実施 | [31 empty] | 10 | 25 |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上 | bar: 2023-07-01 to 2023-07-02; 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30
月 | 2023-07-01: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-15
計画 | [31 empty] | 8 | 33 |  | 閉所日数 | 8 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-15; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-28
実施 | [31 empty] | 8 | 33 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-15; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-28
月 | 2023-08-01: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 31
計画 | [31 empty] | 9 | 42 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 2023-09-02 to 2023-09-03; 2023-09-09 to 2023-09-10; 2023-09-16 to 2023-09-17; 2023-09-23 to 2023-09-24; 2023-09-30
実施 | [31 empty] | 9 | 42 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 2023-09-02 to 2023-09-03; 2023-09-09 to 2023-09-10; 2023-09-16 to 2023-09-17; 2023-09-23 to 2023-09-24; 2023-09-30
月 | 2023-09-01: 10 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 31
計画 | [31 empty] | 9 | 51 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
実施 | [31 empty] | 9 | 51 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
月 | 2023-10-01: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 31
計画 | [31 empty] | 9 | 60 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-05; 2023-11-11 to 2023-11-12; 2023-11-18 to 2023-11-19; 2023-11-25 to 2023-11-27
実施 | [31 empty] | 9 | 60 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-05; 2023-11-11 to 2023-11-12; 2023-11-18 to 2023-11-19; 2023-11-25 to 2023-11-27
月 | 2023-11-01: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 2023-12-29 to 2023-12-31
計画 | [31 empty] | 8 | 68 |  | 閉所日数 | 8 | bar: 2023-12-02 to 2023-12-03; 2023-12-09 to 2023-12-10; 2023-12-16 to 2023-12-17; 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-29 to 2023-12-31
実施 | [31 empty] | 8 | 68 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上 | bar: 2023-12-02 to 2023-12-03; 2023-12-09 to 2023-12-10; 2023-12-16 to 2023-12-17; 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-29 to 2023-12-31
月 | [31 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28 | bar: 2023-12-01
日 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-03
計画 | [31 empty] | 8 | 76 |  | 閉所日数 | 8 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-03; 2024-01-06 to 2024-01-07; 2024-01-13 to 2024-01-14; 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28
実施 | [31 empty] | 8 | 76 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-03; 2024-01-06 to 2024-01-07; 2024-01-13 to 2024-01-14; 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28
月 | 2024-01-01: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 29
日 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | ／ | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 10
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ／ | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 34.48% | 4週8休以上
行事 | [33 empty] | 実施 | 対象期間 | 29
計画 | [29 empty] | ／ | ／ | 10 | 86 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 2024-02-03 to 2024-02-05; 2024-02-10 to 2024-02-11; 2024-02-17 to 2024-02-18; 2024-02-24 to 2024-02-26
実施 | [29 empty] | ／ | ／ | 9 | 85 |  | 現場閉所率 | 31.03% | 4週8休以上 | bar: 2024-02-03 to 2024-02-05; 2024-02-10 to 2024-02-11; 2024-02-17 to 2024-02-18; 2024-02-25 to 2024-02-26
月 | 2024-02-01: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 4
日 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 |  |  |  | 閉所日数 | 2
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 50% | 4週8休以上
行事 | 2024-03-04: 作業完了日; 2024-03-20: 完成届日; 2024-03-22: 工期末日 |  |  | 実施 | 対象期間 | 4
計画 | [31 empty] | 2 | 88 |  | 閉所日数 | 3 | bar: 2024-03-02 to 2024-03-03; 2024-03-05 to 2024-03-31
実施 | [31 empty] | 3 | 88 |  | 現場閉所率 | 75% | 4週8休以上 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-03; 2024-03-05 to 2024-03-31
※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 | [33 empty] | 工事全体の確認
※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） | [33 empty] | 計画 | 全対象期間 | 291
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 88
【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない | [34 empty] | 現場閉所率 | 30.24% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 全対象期間 | 291
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 88
[35 empty] | 現場閉所率 | 30.24% | 4週8休以上
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※２
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
※１
現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合
閉所の割合 ≧ 28.5 4週8休以上達成
閉所の割合 ＜ 28.5 4週8休未満
降雨により、
終日現場閉鎖

## R4までの様式
休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [8 empty] | （別紙３）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
月 | 4 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 水 | 木
行事 | [7 empty] | 始期日 | [17 empty] | 工事着手日 |  |  | 昭和の日
計画 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ／ | 4 | 4 | 5
実施 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ● | ● | ● | ● | ／ | 4 | 4 | 0
曜日: 月; 月: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 天皇の即位の日 |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日
[32 empty] | 11 | 15 | 31 | bar: 曜日 to 水; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 11 | 15 | 36 | bar: 曜日 to 水; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事
[31 empty] | ／ | 10 | 25 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 11 | 26 | 61 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日
曜日: 月; 土: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [14 empty] | 海の日
[32 empty] | 9 | 34 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 8 | 34 | 92 | bar: 曜日; 土 to 日; 木 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 山の日 | 振替休日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ○; 金: ○; 土: ○; 日: ○ | 9 | 43 | 28
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ●; 金: ●; 土: ●; 日: ● | 9 | 43 | 120
曜日: 月; 木: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [15 empty] | 敬老の日 | [6 empty] | 秋分の日
[31 empty] | ／ | 10 | 53 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 10 | 53 | 150 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
曜日: 月; 日: 10 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [13 empty] | 体育の日 | [7 empty] | 礼正殿の儀の日
[32 empty] | 9 | 62 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 62 | 181 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火; 土 to 日
曜日: 月; 火: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[31 empty] | ／ | 10 | 72 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[31 empty] | ／ | 10 | 72 | 211 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
曜日: 計画; 日: ○; 月: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 80 | 28
曜日: 実施; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 80 | 239
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [12 empty] | 成人の日 | [11 empty] | 文化の日
曜日: 計画; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 7 | 87 | 28
曜日: 実施; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 7 | 87 | 267
曜日: 月; 水: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 建国記念日 | [11 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 96 | 29 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
[30 empty] | ／ | ／ | 7 | 94 | 296 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
曜日: 月; 土: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 |  |  | 作業完了日 | [13 empty] | 春分の日 |  | 完成届日 |  |  |  | 工期末日
計画 | ○ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 1 | 97 | 3
実施 | ● |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 1 | 95 | 299
| 現場閉所累計 |  |  |  |  | 対象期間 |  |  |  |  | 現場閉所の割合
| 95 |  |  | ÷ |  | 299 |  |  | ＝ |  | 31.77 |  |  |  | ≧ | 28.5 |  | → | 4週8休達成
[15 empty] | ≧ | 25 |  | → | 4週7休達成
[15 empty] | ≧ | 21.4 |  | → | 4週6休達成
※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日
※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）
【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定
休日の振替は，夏季
休暇，年末年始休暇
以外で可
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
降雨により、
終日現場閉鎖
工期短縮のため休日返上
工期短縮のため休日返上
※１
※２
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
夏季休暇
（算定除外）
GWは祭日なので閉所率算定の対象です。（分母と分子対象）