別記様式第３号　変更後の土地改良事業計画の概要
県営昭和地区土地改良事業(農業用道路)
変更計画概要書
１　計画変更の内容
	項目
	変更前
	変更後
	増減

	地域
地積
主要工事
工事着手及び完了予定時期
総事業費
(うち事務費)
	八代市昭和同仁町他
111.6ha
農道整備L=6,093m
H25年度
～R2年度
328,650千円
（15,650千円）
	八代市昭和同仁町他
68.0ha
農道整備L=3,545m
H25年度
～R9年度
430,528千円
 （20,501千円）
	-
△43.6ha
△2,558m
7年
101,878千円
（ 4,851千円）


２　計画変更を必要とする理由
（１）受益面積の増、又は減が10％以上となる場合
　　　面積の増＝　　―
面積の減＝（△43.6ha÷111.6ha）×100＝△39.1％＞10％・・・・該当
（２）農道の総延長の20％以上に及ぶ増又は減
　　　延長の増＝（　   10ｍ÷6,093ｍ）×100＝　 0.2％＜20％・・・・該当なし
　　　延長の減＝（△2,558ｍ÷6,093ｍ）×100＝△42.0％＞20％・・・・該当
（３）事業費の10％以上の増減
　　①路線取り下げ（施工取り止め）による事業費の減
・実施設計による精査及び取下げの結果、農道延長が2,548ｍ減となった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（167,432千円減）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②埋戻し材（購入土）の変更に伴う事業費の増
・道路拡幅に伴う排水路の埋立や盛土部について、当初は掘削後の現場発生土を流用する計画としていたが、含水比が高く流用が困難なため、購入土での盛土に変更したことによる増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14,889千円増）
　　③舗装構成の変更による事業費の増
・当初計画では、道路拡幅部（路肩及び隣接の水路敷の1.50m）のみを路床置
　換することとしていたが、地質調査の結果、既設の道路敷も地盤が悪いため、
路床置換が必要となり、舗装構成の見直しを行ったことによる増
（34,423千円増）
　　④水路横断部におけるボックスカルバート基礎形式の変更
・当初、現況地質の内部摩擦角を用いて検討し直設基礎としていたが、実施の
地盤調査の結果、暗渠工の支持力が不足したため、基礎処理の追加を行った
ことによる増
（22,000千円増）
　　⑤付帯工の追加による事業費の増
・道路保護及び農地面積の減を防ぐためL型擁壁の設置、既設道との取付舗装
、区画線等の付帯工が追加となったことによる増
　　　　　　　　　　　　  （27,147千円増）
上記、①～⑤の事業量及び工法変更に伴う事業費の減　　　　（68,973千円の減）
変動率＝410,027千円－（313,000千円＋142,600千円＋23,400千円）／
313,000千円×100
　　　＝△22.0％＞10.0％
３　変更後の土地改良事業計画の概要
（１）事業の目的
本地区は干拓により造成された低平地で、昭和30年代に用排水路等の整備が行われ、湛水被害が少ない水稲とい草を主体とする農業経営が営まれている。
　　　今後の農業経営においては、キャベツやブロッコリーといった園芸作物の拡大　
　　を目指すとともに、認定農業者等への農地の利用集積により、経営基盤の強化が
　　必要である。
　　　しかし、地区内の道路は舗装されている路線もあるが幅員が3.0ｍ程度と狭く、　
　　車輌同士の離合が困難であるとともに一部では道路が未整備のため、農産物の搬
　　出に支障を来している状況にある。
　　　このため、地区内の道路の拡幅及び新設を行い、農業生産性の向上及び農業経
　　営の安定を図ることを目的とする。
　　　
（２）施行に係る地域の所在、地積及び現況
①　地域の所在　八代市昭和同仁町他
②　地積
(単位：ha)
	地目
	現　況
	計　画

	
	田
	畑
	山林
	その他
	計
	田
	畑
	山林
	その他
	計

	八代市
	68.0
(111.6)
	－
	－
	－
	68.0
(111.6)
	68.0
(111.1)
	－
	－
	－
	68.0
(111.1)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上段:変更後　下段:(変更前)
③　現況
1)地形
本地区は、八代平野のほぼ中央に位置し、標高は-0.70ｍ～-0.40ｍ、東西に1/3,000程度の地形勾配である。
2)水利状況
ａ．用水状況
該当なし
b．排水状況
該当なし
3)道路状況
本地区内の主要道路は、全体の1/2以上が幅員3.0ｍ程度のアスファルト舗装で整備済みであるが、一部の路線は未舗装で道路幅員も2.5ｍと狭く、農産物の搬出や生産資材の搬入に支障を来している。
4)営農状況
地域の営農は、水稲を中心にい草、トマト、露地野菜等を組み合わせた複合経営が行われている。
5)地域環境の状況
ａ．植物
　　本地区内には、貴重種などは確認されていない。
b．動物
本地区内には、コイ・ナマズ等の魚類をはじめ、タニシ等が生息している。
C．景観
本地区は、干拓によって拓かれた静かな農村地帯である。
（３）基本計画
①要旨
　　　　本地区では、狭小な路線については全幅4.0ｍ程度に拡幅するとともに、道
　　　路が未整備な区域では砂利舗装の耕作道路を新設することにより、農産物輸送
　の合理化や通作の利便性の向上を図る。
②事業別面積
農道整備　A= 68.0ha(変更後)（A=111.6ha変更前)
③用水量及び排水量
該当なし
（４）工事計画
農道整備　　13路線　L=3,545m
　　　　　（21路線　L=6,093m）
（５）環境との調和への配慮
八代市の田園環境マスタープランにおいて環境創造区域に位置づけられている大鞘川や水無川及び集落周辺の農道整備にあたっては、騒音・振動等を緩和するため、低騒音・低振動型機械を使用するとともに、工事車両の徐行運転を行う。
（６）換地計画の要領
　　　該当なし
（７）費用の概算
	項目
	金額
	備考

	主要工事費
	346,222千円
(177,000千円)
	上段:変更後
下段:(変更前)

	測量及び試験費
	59,369千円
(81,000千円)
	

	用地及び補償費
	4,436千円
(55,000千円)
	

	小計
	410,027千円
(313,000千円)
	

	地方事務費
	20,501千円
(15,650千円)
	

	総計
	430,528千円
(328,650千円)
	


（８）事業の効果
	項目
区分
	年増加見込効果額
（千円）
	年増加見込所得額
（千円）

	維持管理費節減効果
	  △1,150千円
(△785千円)
	    △219千円 
 （△136千円）

	営農に係る走行経費節減効果
	  16,540千円
　 (24,777千円)
	 9,007千円
(24,777千円)

	荷傷み防止効果
	  12,314千円
　(17,216千円)
	12,314千円
(17,216千円)

	合計
	27,704千円
(41,208千円)
	21,102千円
 (41,857千円）


上段:変更後　下段:(変更前)
総費用（現在価値化）＝当該事業費による費用＋その他の費用
           ＝466,849千円(283,756千円)＋76,155千円(42,788千円)
　　　 　　　 ＝543,004千円(326,544千円)
総費用総便益比＝総便益額（現在価値化）／総費用（現在価値化）
　　　　　　＝987,623千円(873,698千円)／543,004千円(326,544千円)
＝1.81(2.67) 変更後 (変更前)
（９）地区を数区に分けた場合は、その旨及び理由
　　　該当なし
（10）他事業との関係
　　　該当なし
（11）計画概要図
　　　別紙参照
[image: image1.png]%, s \ % S )
: . 3 o =
o = - S - % K K .
HEREE EENE X “
.
! . (5=1:5000 ,,
@m ww w) b o
0.5 400 0.50 .
X
| S
IS L
. s Sﬁuwa mﬁuw.@zﬁ.a_a -
: P TS
: - L A\s mwﬂ
T onatt = it
.
N3 ay
x !
el | 5 :
- aBLAT | M\ &2 a me g -4 1:
et @M% S . ﬂM m m
. o 0 gpiat 3 Eeo &
|
Y A A
H ;
, , 8 Y
< Tat 8 <At 3 s "
» h ! 9]
: g & ,
i - 5 & ,
z EE
s = i b > RS B8 5 HR SRS
As i B
5 a” e WA A 5 5 4 - . 7 . ﬁﬁ.ﬁ B GUEFTEISH 0 - Re e [ i o
L e - - ,ﬂ
m (Dy . 5 : [ ! . o > : 7|1 ,,:a B
: D = Ny o 5 o~ i B |
. . . Al e B o0 g g o
ﬁg 1 - = ® e 3 & :
" = e e D R iR .
o & S 3 i - L 7 e = - h
0/Ez RE: £ p i =P - : . : %R % EE (m)
S} & 5 e h kS )
2l e bl B ] B i . : 5 ; BHEA084 632.0(747.0)
R & ! CEi . x RS i % - BAELI-188|  128.0(130.0)
s © = : w0 |BAELISH | 110.00107.0)
iom SRS : ot ) g . e 5 = TR 6T BRALISSH | 298.0(298.0)
N L 1 ogs - : s B#R A& | ER (m BARLIOBHR | 299 0(295.0)
el . = mmnﬂ - ., . LRl T - Z0OkERIS 410.0(428.0)
A e\ e . o gy S - . 1 8L ZOlhERS 260.0(287.0)
—ter B} :.,mmw@ ,, —lpagmong | ,/ £ el Q TOMENSE | 53306600
- . bR : aresiell e TOMES| TOMmEROT | 202.0041.0)
. Be b ] ansbiosel,. . ZORERIE | 15200167.0)
o . ,, =1Lk TOWERIZ | 26.046.0)
. . 5 B ZOMEBIE | 1650(165.0)
: = .
L . oo 8 R ZOHhER 165 70.0(70.0)
: & 3 £ & 3545.0(3739. 0
s S rEE <
— . SHOEE  BALE
‘ . BEAERARBAFEEISEHER
. . fiEp 7 R# IHERH ARFBARCER B
g I y e ST B % HEE KT EM
EDG, - el L | BEoBR | = = = R o [@EES]  9-1/1
= e o . B% G | 2 | =& |
] I g o Lk R RRRT—5 OR SIMF=8— R%¥ F=5, EHN
ﬂ_mm % Ly 2k RIEA () F—7ZA30F LAYk
o . o s = ﬁw 2 = ) HE R T () WA
- ) - B3t wmpnE BE RE |Rauns EM i
. Jjichs TE (B HHE Rt
. pragy OB RELEES RIKES ANBER
- - - - 2 e L : wagans BB R4 [renune 2R BA





市町村名








6

