## 入力シート
様式１ 施工状況把握チェックシート | [5 empty] | H29.7熊本県県南広域本部版
施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト【一般構造物用】
振興局名 |  |  |  | 工事名 |  |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  |  | リフト
受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 施工計画 | メモ | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。
型枠面は湿らせているか。また、打継面は吸水させているか。
型枠、鉄筋が直射日光を受け、高温になる恐れがある場合は、散水及び覆い等をしているか。
地盤が凍結している場合、これを溶かしているか。また、溶かした水分は除去しているか。
型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。
かぶり内に結束線はないか。
硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材等は取り除いているか。
コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータを準備しているか。
発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。
配合 | 減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等を使用する場合は、必要に応じて遅延型を選定しているか。
ＡＥコンクリートを使用しているか。
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は２時間以内としているか。 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は１．５時間以内としているか。
コンクリートが乾燥したり熱せられたりしない装置及び方法で運搬しているか。
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。また、先送りモルタルは筒先で回収し、廃棄しているか。
打設時のコンクリート温度は、３５℃以下としているか。 打設時のコンクリート温度を５～２０℃の範囲としているか。
鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設していないか。
鉄筋や型枠に衝撃を与えていないか。衝撃で鉄筋や型枠が乱れていないか。
横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。
コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。
コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。
一層の高さは、50cm以下としているか。
2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは1.5m以下で、できるだけ低い位置から打ち込んでいるか。
表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。
バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。
バイブレータの振動時間は適切か（表面に光沢が出る程度。一般的に5～15秒）。
締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。
バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。
バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。
打設終了後、速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護しているか。また気温が高く湿度が低い場合に、急激な乾燥によるひび割れ等を防ぐため、直射日光、風等を防ぐための必要な処置をしているか。
打設終了後、直ちにシートその他の材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間、コンクリートの表面温度の急冷を防いでいるか。
打設後の初期に凍結しないよう保護しているか（特に風を防いでいるか）。
給熱養生する場合、コンクリートが局部的に乾燥又は熱せられないようにしているか。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させていないか。
養生中のコンクリート温度を５℃以上に保っているか。
コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
養生期間の後、さらに２日間はコンクリートの温度を０℃以上に保っているか。
型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員 ※暑中コンクリート：日平均気温が２５℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行う。 ※寒中コンクリート：日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行う。

## 入力シート (記載例)
様式１ 施工状況把握チェックシート記載例 | [8 empty] | H29.4熊本県県南広域本部版
施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト【一般構造物用】
振興局名 |  | ○○地域振興局 |  |  |  | 工事名 | 県道○○線 道路改良工事 |  |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○橋 A1橋台 |  |  |  | 部位 | たて壁 |  |  | リフト | 2
受注者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | 主任監督員 ○○○○
配合 |  | 27-8-20BB |  |  |  | 確認日時 | 2012/10/11（木） 7:30～13:30
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打込み開始時気温 | 22.0℃ | 天候 |  | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:20 | 打込み量(m3) | 80 | リフト高(m) |  | 3
施工 段階 | チェック項目 | [7 empty] | 施工計画 | メモ | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 | [9 empty] | ○
| 型枠面は湿らせているか。また、打継面は吸水させているか。 | [9 empty] | ○
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 | [9 empty] | ※1
| かぶり内に結束線はないか。 | [9 empty] | ○
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材等は取り除いているか。 | [9 empty] | ○
| コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。 | [8 empty] | 8人 | ○
| 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 使用4台 予備1台 | 使用4台 予備1台 | ○
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [9 empty] | ○
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [8 empty] | 50～60分 | ○
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。また、先送りモルタルは筒先で回収し、廃棄しているか。 | [9 empty] | ○
| 鉄筋や型枠に衝撃を与えていないか。衝撃で鉄筋や型枠は乱れていないか。 | [9 empty] | ○
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 | [9 empty] | ○
| コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○
| 一層の高さは、50cm以下としているか。 | [7 empty] | 50cm×6層 | 50cm | ○
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [9 empty] | ○
| ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは1.5m以下で、できるだけ低い位置から打ち込んでいるか。 | [8 empty] | 約2m→ 1m以下 | ※2
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | 50cm,60cm位置にﾃｰﾌﾟ |  | ○
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 | [7 empty] | 型枠に50cm間隔でﾃｰﾌﾟ |  | ○
| バイブレータの振動時間は適切か（表面に光沢が出る程度。一般的に5～15秒）。 | [7 empty] | 目安8秒 | 6秒～10秒 | ○
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 | [9 empty] | ○
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | [9 empty] | ○
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [9 empty] | ○
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [9 empty] | ○
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [7 empty] | 表面養生剤を塗布 |  | ○
| 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 10日間 | 10日間以上 | ○
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | [7 empty] | 5.0N/mm2 | 5N/mm2以上 | ○
要改善 事項等 | ※1 型枠内部に結束線（3本）が落ちていたため，打込み前に取り除かせた。 ※2 排出口から打込み面までの高さが，明らかに1.5mを超えていたため，口頭で注意したところ、是正された。 上記※1，※2についての是正を確認するため，次回打込み時も施工状況把握を行う。
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員
養生については、
後日記入をする。
施工計画書や打合せから事前に把握できた内容をメモする。
臨場時に把握した数値を記入。