## 入力シート
様式２ 施工状況把握チェックシート | [5 empty] | H29.7熊本県県南広域本部版
施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト【砂防堰堤用】
振興局名 |  |  |  | 工事名 |  |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  |  | リフト
受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 施工計画 | メモ | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。
打設前に基礎岩盤面の浮石、堆積物、油、岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。
型枠面は湿らせているか。また、基礎岩盤面及び打継面は吸水させているか。
型枠、鉄筋が直射日光を受け、高温になる恐れがある場合は、散水及び覆い等をしているか。
地盤が凍結している場合、これを溶かしているか。また、溶かした水分は除去しているか。
型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。
水平打継面は、圧力水等によりレイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。
コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータを準備しているか。
発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。
配合 | 減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等を使用する場合は、必要に応じて遅延型を選定しているか。
ＡＥコンクリートを使用しているか。
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は２時間以内としているか。 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は１．５時間以内としているか。
コンクリートが乾燥したり熱せられたりしない装置及び方法で運搬しているか。
打込み | 基礎岩盤及び水平打継面には、湿潤状態にしたうえで、岩盤で2cm、水平打継面で1.5cm程度のモルタルを塗り込むように敷均したか。
打設時のコンクリート温度は、３５℃以下としているか。 打設時のコンクリート温度を５～２０℃の範囲としているか。
モルタルの配合は、本体コンクリートの品質を損なわないよう、Ｗ／Ｃを設定しているか。
鉄筋、型枠に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設していないか。
型枠に衝撃を与えていないか。衝撃で型枠が変形していないか。
バケットをその下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くにコンクリートを排出し、直ちに締固めているか。
１リフトは0.75m以上2.0m以下とし、打込みが完了するまで連続して打ち込んだか。
コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。
締固め後の一層の高さが40~50cmとなるよう打ち込んでいるか。
2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。
リフト高に応じて、打設インターバル（リフト高さが0.75m以上1.0m未満は中2日、1.0m以上1.5m未満の場合は中3日、1.5m以上2.0m以下は中4日）を確保しているか。
表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。
バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。
バイブレータの振動時間は適切か（表面に光沢が出る程度。一般的に5～15秒）。
バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。
バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。
養生他 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。
打設終了後、直ちにシートその他の材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間、コンクリート表面温度の急冷を防いでいるか。
打設後の初期に凍結を受けないよう保護しているか（特に風を防いでいるか）。
養生方法は、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切か。
給熱養生する場合、コンクリートが局部的に乾燥又は熱せられないようにしているか。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させていないか。
養生中のコンクリート温度を５℃以上に保っているか。
コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
養生期間の後、さらに２日間はコンクリートの温度を０℃以上に保っているか。
合成樹脂製の止水板を使用する場合は突合せ溶接とし、接合部の止水性について、監督員の確認を受けているか。
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員 ※暑中コンクリート：日平均気温が２５℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行う。 寒中コンクリート：日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行う。

## 入力シート (記載例)
様式２ 施工状況把握チェックシート記載例 | [8 empty] | H29.4熊本県県南広域本部版
施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト【砂防堰堤用】
振興局名 |  | ○○地域振興局 |  |  |  | 工事名 | 火山砂防（〇〇堰堤）工事 |  |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○堰堤 |  |  |  | 部位 | 本堤工 |  |  | リフト | 15
受注者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | 主任監督員 ○○○○
配合 |  | 21-5-40BB |  |  |  | 確認日時 | 2012/10/11（木） 7:30～13:30
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打込み開始時気温 | 22.0℃ | 天候 |  | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:20 | 打込み量(m3) | 80 | リフト高(m) |  | 2
施工 段階 | チェック項目 | [7 empty] | 施工計画 | メモ | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 | [9 empty] | ○
| 打設前に基礎岩盤面の浮石、堆積物、油、岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。 | [9 empty] | ○
| 型枠面は湿らせているか。また、基礎岩盤面及び打継面は吸水させているか。 | [9 empty] | ※1
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 | [9 empty] | ○
| 水平打継面は、圧力水等によりレイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。 | [9 empty] | ○
| コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。 | [8 empty] | 8人 | ○
| 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 使用4台 予備1台 | 使用4台 予備1台 | ○
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [9 empty] | ○
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [8 empty] | 50～60分 | ○
打込み | 基礎岩盤及び水平打継面には、湿潤状態にしたうえで、岩盤で2cm、水平打継面で1.5cm程度のモルタルを塗り込むように敷均したか。 | [9 empty] | ○
| モルタルの配合は、本体コンクリートの品質を損なわないよう、本体コンクリートのＷ／Ｃ以下としているか。 | [9 empty] | ○
| 型枠に衝撃を与えていないか。衝撃で型枠が変形していないか。 | [9 empty] | ○
| バケットをその下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くにコンクリートを排出し、直ちに締固めているか。 | [8 empty] | 約1.5m→ 1m以下 | ※2
| １リフトは0.75m以上2.0m以下とし、打込みが完了するまで連続して打ち込んだか。 | [9 empty] | ○
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [9 empty] | 〇
| 締固め後の一層の高さが40~50cmとなるよう打ち込んでいるか。 | [7 empty] | 50cm×6層 | 50cm | ○
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [9 empty] | ○
| リフト高に応じて、打設インターバル（リフト高さが0.75m以上1.0m未満は中2日、1.0m以上1.5m未満の場合は中3日、1.5m以上2.0m以下は中4日）を確保しているか。 | [9 empty] | ○
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | 50cm,60cm位置にﾃｰﾌﾟ |  | ○
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 | [7 empty] | 型枠に50cm間隔でﾃｰﾌﾟ |  | ※3
| バイブレータの振動時間は適切か（表面に光沢が出る程度。一般的に5～15秒）。 | [7 empty] | 目安8秒 | 6秒～10秒 | ○
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | [9 empty] | ○
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [9 empty] | ○
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [9 empty] | ○
| 養生方法は、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切か。 | [9 empty] | ○
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [9 empty] | ○
| 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 10日間 | 10日間以上 | ○
| 合成樹脂製の止水板を使用する場合は突合せ溶接とし、接合部の止水性について、監督員の確認を受けているか。 | [9 empty] | ○
要改善 事項等 | ※1 型枠内部に結束線（3本）が落ちていたため，打込み前に取り除かせた。 ※2 排出口から打込み面までの高さが，明らかに1.0mを超えていたため，口頭で注意したところ、是正された。 ※3 バイブレータを斜めに挿入していたため、口頭で注意したところ、是正された。 上記※1，※2，※3についての是正を確認するため，次回打込み時も施工状況把握を行う。
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員
養生については、
後日記入をする。
施工計画書や打合せから事前に把握できた内容をメモする。
臨場時に把握した数値を記入。