## 特記仕様書
|  | 熊 本 県 解 体 工 事 特 記 仕 様 書 | [10 empty] | １ 各 章 共 通 事 項 | [28 empty] | ２ 仮 設 工 事
[15 empty] | 4 | 実施工程表 | ① | 施工に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受けること。 | [24 empty] | 20 |  |  | 仮囲い等 |  | ・ | 設ける | [5 empty] | ・ | 設けない
[17 empty] | ② | 実施工程表に変更の必要が生じ、その変更が重大である場合は、速やかに変更実施工程表を作成し、監督員の承諾を受けること。
| Ⅰ 工事概要 | [41 empty] | 21 |  |  | 監督員事務所 |  | ・ | 設ける | [5 empty] | ・ | 設けない（ただし、工程会議等が行えるスペースを確保すること。）
[17 empty] | ③ | 監督員の指示により、実施工程表の補足として、週間、月間、工種別工程表を作成し提出すること。
|  | 1 工事名称 | [40 empty] | 22 |  |  | 工事用電力、水、 |  | 本工事に必要な工事用電力（基本料金を含む）、工事用水、及び官公署等への諸手続など建築物引渡しまでに要する使用料金等はすべて請負者の負担とする。
[12 empty] | 地 内 |  |  | 5 | 施工計画書 | ① | 着工に先立ち、現場の事前調査を十分に行うこと。 | [27 empty] | その他
|  | 2 工事場所 | [14 empty] | ② | 着工に先立ち、総合仮設をまとめた施工計画書を作成し、監督員に提出し承諾を受けること。 | [30 empty] | 構内既存の施設
[17 empty] | ③ | 着工に先立ち、安全計画、災害防止計画書を作成し、監督員に提出し承諾を受けること。 | [31 empty] | 工事用電力 | [5 empty] | ・ | 利用できる。 |  |  |  |  | （ | ※ | 有償 |  | ・ | 無償 |  | ） |  | ・ | 利用できない。
|  | 3 建物概要 | [14 empty] | ④ | 工種別に、工法及び安全対策について具体的に記載された施工計画書及び作業手順書を監督員に提出し、監督員の承諾を受けること。 | [31 empty] | 工事用水 | [5 empty] | ・ | 利用できる。 |  |  |  |  | （ | ※ | 有償 |  | ・ | 無償 |  | ） |  | ・ | 利用できない。
|  |  | ・ | 敷地面積 | [38 empty] | 23 |  |  | 外部足場 |  |  | ※ | 枠組本足場 | [6 empty] | ・ | その他（ ）
|  |  | ・ | 構造
|  |  | ・ | 階数 | [43 empty] | 解体する建物の周囲には、外壁・軒裏等を湿潤化した上で、手外し解体するための外部足場を設けなければならない。
|  |  | ・ | 延べ面積 | [10 empty] | 6 | 工事実績情報の登録（工事カルテ） | ※ | 要 （提出先：（財）日本建設情報総合センター） | [15 empty] | ・ | 不要
工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）
|  | 4 工事概要 | [40 empty] | 24 |  |  | 手すり先行足場 |  | 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省 平成２１年４月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中ざん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
[15 empty] | 7 | 電気保安技術者 | ・ | 適用する |  |  | ・ | 適用しない
|  |  | ・ | 建築物解体（基礎含む）解体、撤去、処分
|  |  | ・ | 建築物の内外装材、電気・機械設備機器、家具等の解体、撤去、処分 | [10 empty] | 8 | 施工条件 | 現場説明書による。
|  |  | ・ | 外構解体、撤去、処分（植栽含む）
|  |  | ・ | 解体撤去後の整地 | [10 empty] | 9 | 建設工事使用機械等 | ※ | 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。 | [23 empty] | 土工事
[17 empty] | ※ | 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。 | [24 empty] | 25 |  |  | 埋戻し及び盛土 |  | 掘削後は山砂により埋め戻し、整地すること。
[17 empty] | ※ | 建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。 | [29 empty] | また、山砂の流失防止のため構内における雨水排水対策を適切に講じること。
| Ⅱ 特記事項 | [12 empty] | 10 |  | 工事現場の安全衛生管理 | ① | 工事現場の安全衛生管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令に従いこれを行う。 | [23 empty] | ３ 解 体 工 事
[17 empty] | ② | 工事の計画及び施工にあたっては、施工範囲に対する管理区分を監督員及び建物の管理者と事前に打ち合わせの上、工事に伴う事故防止や環境保全に留意し、必要な管理事項を定めてこれを行う。 | [25 empty] | 1 |  | 解体工事の施工 |  | 解体にあたっては、備品、ゴミ等を搬出し、建築設備、内装材及び外装材を取り外した後、構造躯体の解体を行う。
|  | 1 | 本工事の契約は、図面及び仕様書に基づくものとし、添付の工事内訳書は参考とする。
|  | 2 | 契約締結後、速やかに着工届を提出すること。現場代理人及び主任（監理）技術者通知書には、請負者に所属すること、必要資格を有することが確認できる書類を添付すること。 | [13 empty] | ③ | 敷地及び工事に係る区域内で火気の使用をする場合は、監督員の承諾を得て適切な消火設備を設けるとともに、火気の取扱いに十分注意すること。 | [25 empty] | 2 |  | 事前調査 |  | 解体に先立ち、構造等の事前調査を行い適切な作業手順の計画を立て、危険防止の徹底を図ること。
|  | 3 | 建設業退職金共済制度の 「掛金収納書」 並びに建設労災補償共済制度の 「加入証明書」 （写し）又は労働災害使用者賠償責任保険等加入を証する書類を契約後1月以内に提出すること。なお、建設業退職金共済制度の「掛金収納書」提出の必要がない場合は、建設業退職金共済証紙交付辞退届を提出すること。 | [13 empty] | ④ | 工事現場においては、常に整理整頓を励行し、特に墜落のおそれのある危険箇所等の点検を行う等事故の防止に努めること。 | [25 empty] | 3 |  | 担当者の配置 |  | 上記の作業手順を適切に行うために、解体現場に担当者を配置すること。
[17 empty] | ⑤ | 工事現場の車両の出入りについては、誘導員を配置し事故の防止に努めること。 | [25 empty] | 4 |  | 基礎解体 |  | ＧＬ以下は、捨てコンまでとする。
|  | 4 | 本工事は、「建築物解体工事共通仕様書」（令和４年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「公共住宅建設工事共通仕様書」（令和元年度版公共住宅事業等連絡協議会編集）によること。 | [13 empty] | ⑥ | アスベスト及びアスベスト成型品の撤去については、「既存建築物の吹き付けアスベスト粉塵飛散防止処理指針・同解説」（日本建築センター）による処理工法で行うこと。
[44 empty] | 5 |  | 外構撤去 |  | ＧＬ以下は、捨てコンまでとする。
|  | 5 | 特記仕様書に記載されている監督員の承諾・監督員との協議等の要領については、工事監理業務要領に定めるところによる。 | [13 empty] | ⑦ | 足場・仮囲い等は労働安全衛生法、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（平成５年１月１２日建設省経建発第１号）その他の関係法令に従い、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行うこと。
|  | 6 | 使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に配慮すること。 | [40 empty] | 6 |  | 樹木撤去 |  | 樹木については、抜根まで行い場外搬出処分とする。
県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得ること。
|  |  | なお、県産資材、県内企業及び誘致企業とは、以下に該当するものをいう。 | [10 empty] | 11 |  | 災害及び公害の防止 | 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処理するとともに、特に次の事項を守らなければならない。 | [26 empty] | 7 |  | 原形復旧 |  | 工事中において、既存道路、構造物、街路樹等を損傷、あるいは汚染させた場合は、請負者の責任において、速やかに原形に復旧する等の措置を講ずること。
（1） 県産資材とは、県内で産出、生産又は製造されたものをいう。
|  |  |  | （2） 県内企業とは、県内に主たる営業所を置く建設事業者をいう。 | [12 empty] | ① | 第三者に災害を及ぼさないこと。 | [29 empty] | また、排水溝等に土砂が流れ込んだ場合は、適時除去するなどの処置を講ずること。
|  |  |  | （3） 誘致業者とは、県内に誘致された企業をいう。 | [12 empty] | ② | 公害の防止に努めること。
|  | 7 | 本工事は電子納品対象工事とする。 | [13 empty] | ③ | 解体に際し粉塵が発生する場合は、散水する等適切な措置をとること。 | [25 empty] | 8 |  | 既存部分の保全 |  | ・図示による
|  | 8 | 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 | [13 empty] | ④ | 解体にあたっては「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を十分に参考にし災害防止のために必要な措置をとること。
|  |  | なお、遵守していないことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。 | [40 empty] | 9 |  | 設備の撤去 |  | 電気・水道・ガス・保安設備等については、解体着工前に関係各署と協議の上撤去すること。
|  |  |  | ① |  | 不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。 | [10 empty] | ⑤ | 車輌運搬においては道路交通法、貨物自動車運送事業法関係法令を遵守し、過労運転や過積載等の防止に努めなければならない。
[43 empty] | 10 |  |  | 設備解体 |  | 設備解体仕様書による。
|  |  |  | ② |  | 警察に通報等を行った内容について書面により速やかに発注者に報告すること。 | [10 empty] | ⑥ | 粉塵、騒音、振動等について関係法令等の基準及び周辺状況に応じた目標値以下とし、その目標値を超える場合は必要な対策を講じること。
|  |  | また、不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 | [38 empty] | 設備解体工事
|  | 9 | 工事範囲内にＰＣＢ、放射線物質等の有害物質があった場合は、その取扱いに十分注意し適正に処理を行うこと。 | [13 empty] | ⑦ | 防災等の無線を妨害する不法無線局（電波法に基づく免許を受けないで開設される無線局）を設置している車輌は使用してはならない。 | [25 empty] | 1 |  | 機械設備解体 |  | ① | 上水道引込み管は上水道本管からの分岐部分で上水道と切離す。（施工前時に工事申請を関係先へ提出）
| 10 |  | 騒音、振動等については地域の規制基準を遵守し、関係機関への届出等の手続きを適切に行うとともに、周辺住民への事前説明等を十分行うこと。 | [44 empty] | ② | 敷地内排水設備と敷地内公共桝とを切り離す。
[48 empty] | ③ | ガス管はタンクバルブ管部分で切り離す（ガスタンクは貸与先に引き取ってもらうこと。）
[14 empty] | 12 |  | 発生材の処理等 | 引渡しを要するもの | [5 empty] | （ | [12 empty] | ） | [11 empty] | ④ | 施設内のガス設備管内に残るガスの除去はガス事業者へ除却要請を行う。（除去工事はガス事業者責任施工とし、工事費用はガス事業者負担とする。
[17 empty] | 引渡し場所 | [5 empty] | ※ | 構内 | [5 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
| Ⅲ 工事仕様 | [15 empty] | 特別管理産業廃棄物 | [5 empty] | ・ | 有 | [5 empty] | ・ | 無 | [16 empty] | ⑤ | 解体工事に伴い発生する産業廃棄物は関係法令に従い適正に処分する。
[17 empty] | 廃棄物の搬出方法等 | [5 empty] | 分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処置を行ったうえで、下記の場所に搬出することとし、県が制定した「建設発生材の再生利用指針」 の建設発生材処理フローにより適切に処理すること。
|  | 1 | 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築改修工事共通仕様書（令和４年版）」及び「鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解説（日本建築学会）」（以下、「改修共仕等という。）を準用する。ただし、改修共仕等に規定されている項目以外の事項又は疑義が生じた場合は監督員と協議すること。 | [40 empty] | 2 |  | 電気設備解体 |  | ① | 電力及び電話契約の廃止手続きを行うこと。
[48 empty] | ② | 受変電設備機器及び照明器具等はＰＣＢ含有の有無を確認すること。ＰＣＢを含む機器の処置は監督員の指示に従うこと。
[20 empty] | ①受入場所 |  |  | ※ | 処分場 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | ・ | 自社処分
|  |  | なお、公共住宅建設にあっては、「公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版）」を併せて適用する。 | [19 empty] | 原則として再資源化施設とする
|  | 2 | 項目は、番号に ○印 の付いたものを適用する。 | [16 empty] | ②仮置き等 |  |  | 必要な場合は、法律に違反しないように適切に処理すること。 | [18 empty] | ４ 石綿含有建材の除去及び処理
|  | 3 | 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 | [13 empty] | 現場において再利用を図るもの、再資源化を図るもの | [17 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1 |  | 石綿含有建材 |  | 石綿含有建材の調査
[23 empty] | 建設廃棄物処理実施計画書、建設廃棄物処理実績集計表及びﾏﾆｭﾌｪｽﾄ伝票の写し等を提出すること。 | [22 empty] | の処理 |  |  | ※ | 行う | [19 empty] | ・ | 行わない
|  | 4 | 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。 | [46 empty] | 調査範囲 | [10 empty] | （ | [6 empty] | ）
[23 empty] | 建設副産物情報交換システムに登録し証明書を提出する。 | [26 empty] | 貸与する既存調査報告書等 | [10 empty] | （ | [6 empty] | ）
登録に関する問い合わせ先：
[25 empty] | （日本建設情報総合センター TEL:(03)3505-2981 FAX:(03)3505-2966） | [22 empty] | 分析による石綿含有調査
[25 empty] | （建設副産物情報センター TEL:(03)3505-0410 FAX:(03)3505-8872） | [23 empty] | ・ | 行う |  | 分析方法 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | ・ | 行わない
章 |  | 項 目 |  |  |  |  | 特 記 事 項 | [16 empty] | 自社処分 |  |  |  |  | 自社処分の場合で、処分が困難となった時は、監督員と協議すること。
[22 empty] | ・ | 建設リサイクル法 | [7 empty] | 竣工時に、再資源化等報告書を監督員に提出すること。 | [16 empty] | 石綿粉じん濃度測定 | [9 empty] | ・ | 行う |  |  | ・ | 行わない
１ 各 章 共 通 事 項 | [16 empty] | 産業廃棄物税 | [5 empty] | 本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税（熊本県産業廃棄物処理税）が課税されるので適正に処理すること。 | [25 empty] | 測 定 時 期 | [6 empty] | 測定名称 | [5 empty] | 測 定 場 所 | [13 empty] | 測 定 点 |  | 備 考
|  |  | 1 |  | 適用基準等 |  |  | ・ |  | 公共建築工事標準仕様書（令和４年版）
[8 empty] | ・ |  | 公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版） | [38 empty] | 処理作業前 | [6 empty] | 測定１ | [5 empty] | 処理作業室内 | [13 empty] | ※各室
[8 empty] | ・ |  | 建築物解体工事共通仕様書（令和４年版） | [11 empty] | ・ | 本工事では、産業廃棄物の最終処分における熊本県産業廃棄物税相当額を見込んでいる。 | [52 empty] | ～50㎡以下 各２点
[8 empty] | ・ |  | 公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版） | [65 empty] | ～300㎡以下 各３点
[8 empty] | ・ |  | 鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解説（日本建築学会） | [6 empty] | ・ | 型枠の端材、塗料の空缶等については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、元請業者の責任において適正に処理すること。 | [57 empty] | 300㎡超 協議
[8 empty] | ・ |  | 建築物加重指針・同解説（日本建築学会） | [45 empty] | 測定２ | [5 empty] | 調査対象室外部の付近 | [13 empty] | 計２点 |  | 大気
[8 empty] | ・ |  | 鋼構造設計基準（日本建築学会） | [38 empty] | 処理作業中 | [6 empty] | 測定３ | [5 empty] | 処理作業室内 | [13 empty] | ※に同じ
[8 empty] | ・ |  | 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） |  |  |  | 13 |  | 石綿（アスベスト） | 工事開始前に労働基準監督署と自治体（自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの）に対して、本工事に関係する石綿の有無について事前調査結果の報告を行うこと。 | [38 empty] | 測定４ | [5 empty] | 負圧、除じん装置の排出吹き出し口 | [13 empty] | 各２点 |  | 大気
[8 empty] | ・ |  | 既存建築物の吹き付けアスベスト粉塵飛散防止処理技術指針・同解説（日本建築センター） | [51 empty] | （風速１ｍ/ｓ 以下の位置）
[8 empty] | ・ |  | 手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省） | [6 empty] | 事前調査結果の報告については、石綿事前調査結果報告システム （https://www.ishiwata-houkoku.mhiw.go.jp）を用いても良い。 | [38 empty] | 測定５ | [5 empty] | 処理作業室外（敷地境界） | [13 empty] | 4方向1点
[8 empty] | ・ |  | 建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン（国土交通省） | [38 empty] | 処理作業後 | [6 empty] | 測定６ | [5 empty] | 処理作業室内 | [13 empty] | 各２点
[8 empty] | ・ |  | 建築鉄骨設計基準及び同解説（平成１０年版） | [6 empty] | また、石綿の有無の事前調査の対象箇所については、県監督員と協議のうえ決定すること。 | [31 empty] | （シート養生中）
[49 empty] | シート撤去後処理 | [6 empty] | 測定７ | [5 empty] | 処理作業室内 | [13 empty] | ※に同じ
[14 empty] | 14 |  | 技能士 | 適用工事種別 |  |  |  | ・ | （ ） | [26 empty] | 作業後１週間以降 | [6 empty] | 測定８ | [5 empty] | 調査対象室外部の付近 | [13 empty] | 計２点 |  | 大気
|  |  | 2 |  | 電子納品に関する |  |  | （電子納品に関する基準） | [12 empty] | 等級区分は１級又は単一等級とする。 | [27 empty] | 測 定 点 合 計 | [26 empty] | （ 点）
[5 empty] | 事項 |  |  |  | 電子納品に関する基準は、「熊本県電子納品運用ガイドライン（案）※１」（以下、熊本県ガイドライン）による。
[8 empty] | （電子納品） | [5 empty] | 15 |  | 施工図 | 熊本県電子納品運用ガイドライン（案）の仕様により作成し、納品するものとする。
[9 empty] | 電子納品とは、各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、熊本県ガイドラインに示すファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途、監督員と協議するものとする。 | [7 empty] | 当該建築物の取得する施工図等の著作権に係わる使用権は、当該建築物に限り発注者に移譲する。 | [30 empty] | ・ | 石綿含有吹付け材の除去 | [29 empty] | [６．３．１]
[49 empty] | 工法 |  |  |  |  | ※ | 改修標仕６．３．２（２）（ア）による | [15 empty] | ・ | 図示による
[14 empty] | 16 |  | 既存部分等への | 工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。 | [31 empty] | 飛散防止措置 |  |  |  |  | ※ | 湿潤化 | [6 empty] | ・ | 固形化
[8 empty] | （電子データの貸与） | [7 empty] | 処置 | [32 empty] | 処分 |  | ・ | 改修標仕６．３．３（エ）（a）による | [13 empty] | ・ | 改修標仕６．３．３（エ）（b）による
本工事では、設計図ＣＡＤデータを貸与する。（ＣＡＤデータの著作者は設計者）
[9 empty] | なお、貸与されたＣＡＤデータを当該工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 |  |  |  |  | ※17 |  | 工事写真等 | 撮影箇所及び撮影方法は、「熊本県建築工事写真撮影要領」による。 | [30 empty] | ・ | 石綿含有保温材等の除去 | [29 empty] | [６．４．１]
[8 empty] | （電子納品に要する経費） | [8 empty] | 着工前、工事中、竣工時及び完成写真用写真の撮影は、デジタルカメラを使用すること。 | [31 empty] | 除去方法 | [5 empty] | ・ | 破砕して除去 | [7 empty] | ・ | 手ばらし
[9 empty] | 電子化に要する費用は共通仮設費に含まれている。ただし、電子化することが著しく非効率的なもの※２で、特に監督員が必要と認めた場合は、別途協議により必要な経費を共通仮設費に加算し、設計変更で対応する。 | [7 empty] | また、完成写真は、下記業者の撮影とする。 | [31 empty] | 飛散防止措置 | [5 empty] | ※ | 湿潤化 | [5 empty] | ・ | 固形化
[18 empty] | ・ | 監督員の承諾を受けた写真専門業者 | [11 empty] | ・ | 監督員の承諾を受けた撮影者 | [16 empty] | 処分 |  | ・ | 改修標仕６．３．３（エ）（a）による | [13 empty] | ・ | 改修標仕６．３．３（エ）（b）による
※１：熊本県ホームページの土木部－土木技術管理室上のデータを参照（ダウンロード可）
[10 empty] | 熊本県HP https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1840.html |  |  |  | 18 |  | 保全に関する資料 | ※ | 提出する。 |  |  | ・ | 提出しない。 | [25 empty] | ・ | 石綿含有成形板の除去 | [29 empty] | [６．５．１]
[10 empty] | ※２：「工事完成図書の電子納品要領(案)」の「8-4 電子化が困難な資料の取り扱い」に準じる。 | [8 empty] | 提出部数 |  | ※ | １部 |  |  | ・ | （ |  |  |  | ）部 | [18 empty] | 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分 | [19 empty] | ・ | 埋立処分 |  |  |  | ・ | 中間処理
アスベスト成形板の種類等
[14 empty] | 19 |  | 官公庁への | 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて請負者がこれを代行し、これに要する費用は請負者の負担とする。ただし、特記ある事項は別途とする。 | [31 empty] | 種 類 | [9 empty] | 厚 さ（ｍｍ） | [7 empty] | 備 考
|  |  | 3 |  | 現地調査 |  |  | 着工前に施工範囲及び周辺の状況について十分現地調査を行い、写真撮影等により現状の詳細な記録を行うこと。 | [7 empty] | 諸手続き等 | [32 empty] | ・ | 化粧せっこうボード | [8 empty] | ・ | ９．５ |  |  | ・
[8 empty] | 工事に先立ち、本工事現場に隣接する付近の住民に対し本工事に関する説明を十分行うよう努め、理解を得るようにすることとし、工事中に苦情等がでた場合は、誠意を持って解決にあたるとともに、監督員に報告すること。 | [40 empty] | ・ | ビニル床タイル | [8 empty] | ・ | ２．０ |  |  | ・
[48 empty] | ・ | 石綿含有仕上塗材の除去 | [29 empty] | [６．６．１]
[49 empty] | 除去方法 |  |  |  | ・ | 剥離剤 |  |  |  | ・ | 高圧水 |  |  |  | ・ | 電動グラインダー | [7 empty] | ・ | （ |  |  | ）
[49 empty] | 汚泥として処理 | [5 empty] | ・ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない
R4版Ver.2/Ｒ5.12.13改定
[38 empty] | 建築士事務所 |  |  | 知事登録 | [5 empty] | 号
[11 empty] | 熊 本 県 土 木 部 建 築 住 宅 局 ○ ○ 課 | [16 empty] | 建築士事務所名 | [20 empty] | 工事名称
熊本県解体工事特記仕様書
[38 empty] | 建築士 |  | 登録第 | [6 empty] | 号 | [29 empty] | 図面番号
[28 empty] | 設計者氏名 | [20 empty] | 図面名称 | [10 empty] | 解体工事特記仕様書
印