（別紙様式１－１表面）

［受注者からの請求］

令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日

熊本県知事

蒲島　郁夫　様

受注者　〇〇建設（株）

代表者名

熊本県公共工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日付けで契約締結した〇〇〇〇〇工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．請負代金額　　　￥

２．工期　　 令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日から

令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日まで

３．希望基準日　　  令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日

４．施工県　　 〇〇県

５．変更請求概算額　　￥

６．概算残工事請負代金額　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応す

る請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式１－１）

インフレスライド額　算定根拠（例）

- 基準日

令和〇年（〇〇年）〇〇月〇〇日

２．増額スライド額（Ｓ増）

Ｓ増＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１／１００）］

Ｓ増：増額スライド額

Ｐ１：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金を控除した額

Ｐ２：変動後（基準日）の賃金又は物価を基準として算出したＰ１の相当する額

Ｓ増＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１／１００）］　（単位：円）

Ｐ１＝45,566,878

Ｐ２＝46,586,782

Ｓ増＝［46,586,782－45,566,878－（45,566,878×１／１００）］

＝　1,019,904 －  455,669（少数点以下切り上げ）

＝　564,235

うち消費税分（１０％）51,294円（小数点以下四捨五入）

※Ｓ増が０円以下の場合、インフレスライド対象外となります。

- 概算残工事請負代金

概算残工事請負代金（Ｐ２）　46,586,782　　≒　　46,586,000（千円未満切り捨て）